## Slide 1: Comite stock JANVIER 2024 RESULTATS décembre entrepot PUISEUX

## Slide 2: RAMP UP 2023 INVENTAIRES TOURNANTS POUR ATTEINDRE 100%
Objectif initial : 100% des emplacements inventoriés avant fin juin.
Objectif : réalisé dès fin mai.
2ème étape : 100% des emplacements inventoriés entre début juin et fin décembre.
Objectif : réalisé dès fin novembre.
Chart: 
| Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre
A faire | 24118.6667 | 48237.3333 | 72356 | 96474.6667 | 120593.3333 | 23650 | 47300 | 70650 | 94600 | 118250 | 146009 | 144712
Réalisé | 59896 | 67277 | 78031 | 117952 | 140467 | 48363 | 67154 | 89498 | 112397 | 127785 | 146007 | 144712

## Slide 3: RAMP UP 2023 INVENTAIRES TOURNANTS POUR ATTEINDRE 100%
Organisation : |  |  |  | 
Réalisation des inventaires par ordre croissant des cellules, allée par allée. |  |  |  | 
MOYENS : 3/8 + samedi et dimanche : |  |  |  | 
Equipe 1 : 1 personnes sur les casiers actifs. |  |  |  | 
Equipe 2 : 2 personnes sur les casiers actifs. |  |  |  | 
Equipe de nuit : 2 personnes sur les emplacements de réserves. |  |  |  | 
Equipe samedi dimanche : 2 personnes sur les emplacements de réserves. |  |  |  | 
Objectif 2nd semestre :
100% des emplacements inventoriés entre début juin et fin novembre.

## Slide 4: AVANCEMENT INVENTAIRE TOURNANTS par zone
INVENTAIRES TOURNANTS 2023
 | Picking |  |  | Réserve |  |  | Total Nombre d'emplacement de la cellule | Total nombre d'emplacement restant à inventorier | Total Moyenne de avancement
ZONE | Nombre d'emplacement de la cellule | nombre d'emplacement restant à inventorier | Moyenne de avancement | Nombre d'emplacement de la cellule | nombre d'emplacement restant à inventorier | Moyenne de avancement |  |  | 
01 | 5669 | 0 | 100% | 4979 | 0 | 100% | 10648 | 0 | 100%
02 | 6180 | 0 | 100% | 5700 | 0 | 100% | 11880 | 0 | 100%
03 | 6271 | 0 | 100% | 5580 | 0 | 100% | 11851 | 0 | 100%
04 | 5726 | 0 | 100% | 5613 | 0 | 100% | 11339 | 0 | 100%
05 | 12208 | 0 | 100% | 5618 | 0 | 100% | 17826 | 0 | 100%
06 | 4949 | 0 | 100% | 5109 | 0 | 100% | 10058 | 0 | 100%
07 | 4619 | 0 | 100% | 5341 | 0 | 100% | 9960 | 0 | 100%
08 | 7602 | 0 | 100% | 5650 | 0 | 100% | 13252 | 0 | 100%
09 | 6952 | 0 | 100% | 5650 | 0 | 100% | 12602 | 0 | 100%
10 | 9584 | 0 | 100% | 5651 | 0 | 100% | 15235 | 0 | 100%
11 | 6936 | 0 | 100% | 5650 | 0 | 100% | 12586 | 0 | 100%
12 |  |  | #DIV/0! | 2 | 0 | 100% | 2 | 0 | 100%
PE |  |  | #DIV/0! | 4965 | 0 | 100% | 4965 | 0 | 100%
M9 |  |  | #DIV/0! | 924 | 0 | 100% | 924 | 0 | 100%
M8 |  |  | #DIV/0! | 924 | 0 | 100% | 924 | 0 | 100%
M1 |  |  | #DIV/0! | 660 | 0 | 100% | 660 | 0 | 100%
Total général | 76696 | 0 | 100% | 68016 | 0 | 100% | 144712 | 0 | 100,000%

## Slide 5: ENQUETES DES ECARTS DE +/- 5000€
INVENTAIRES TOURNANTS 2023
178 écarts de +/-5k€ en décembre.
Top 10 : 9 enquêtes déjà traitées.
références | Nombre d'inventaires | valo positive | valo négative | Ecart abs
7717355547 | 3 | 0 | -339872 | 339872
7711382226 | 3 | 84840 | -84840 | 169680
164005420R | 4 | 506,5 | -115188,23 | 115694,73
224019185R | 2 | 34225,84 | -35007,5 | 69233,34
7717351539 | 8 | 14665,42 | -47583,97 | 62249,39
284627091R | 3 | 30940,74 | -29521,44 | 60462,18
166093282R | 7 | 7104,03 | -52481,71 | 59585,74
302057505R | 14 | 85,74 | -52901,58 | 52987,32
7711949533 | 1 | 0 | -52626,24 | 52626,24
130288653R | 8 | 8276,96 | -43396,24 | 51673,2

## Slide 6: Suivi de l’AMPLITUDE ET DE LA VALEUR DU STOCK INVENTORIE
Info :​
Février : Accélération du traitement des anomalies sur les terrains réception.​
Mars : Ajustement des Qtés créées en +​
Avril :​ Ajustement Erreur de réception sur réf 7711780082 : -500k € ​Ajustements Ilpns vieillissants le 21-04-2023​
Mai : Traitement des anomalies sur les terrains de réception​
Juin : Traitement des compteurs sur les lots 1 et 2 du transfert vers Combs ​
Juillet: Traitement des Ilpns en anomalies ​
Août : Traitement des ASNs délestés sans stock présent sur plateforme, mise à jour des ilpns perdus magasin.​
Septembre : Traitement des ASNs délestés, Transfert manuel du stock Puiseux vers XPO Combs et Reims
Octobre/Novembre : Transfert des ASNs et ILPNs délestés vers Anzin.
Décembre: Transfert des ASNs et ILPNs délestés vers Anzin et Saint Ouen L’Aumône.
Inventaire des surfaces extérieurs : Thionville, Hongrie

## Slide 7
Thank You